Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Экономика программной инженерии

Лабораторная работа №1

Вариант: https://lichess.org/

Выполнили: студенты группы P3308, Васильев Н. А., Елисеев К. И., Пронкин А. Д.

Преподаватель: Блохина Е. Н.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1. Функциональные требования	3

1.1. Управление пользователями	3

1.2. Проведение шахматных партий	3

1.3. Рейтинг и статистика	4

1.4. Турнирная система	4

1.5. Обучение и шахматные задачи	4

1.6. Анализ партий	5

1.7. Социальные возможности	5

1.8. Поиск, просмотр и уведомления	5

1.9. Администрирование и программный интерфейс	5

2. Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом	6

3. Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT	12

4. Оценка трудоемкости разработки проекта методом функциональных точек	15

4.1. Определение типа оценки	16

4.2. Определение области оценки и границ продукта	16

4.3. Подсчёт функциональных точек, связанных с данными	17

4.4. Подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями	18

4.5. Определение суммарного количества невыровненных функциональных точек UFP	21

4.6. Определение фактора выравнивания VAF	22

4.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек AFP	23

Итог оценки	24

5. Расчёт трудоёмкости проекта методом COCOMO II	24

5.1. Преобразование функциональных точек в SLOC	24

5.2. Выбор модели COCOMO II	26

5.3. Определение масштабных факторов	27

5.4. Определение множителей трудоёмкости	28

5.5. Расчёт трудоёмкости	28

5.6. Оценка продолжительности разработки	29

5.7. Результаты оценки COCOMO II	29

Вывод	29

6. Оценка размера и трудоёмкости проекта методом Use Case Points	30

6.1. Определение веса акторов UAW	32

6.2. Определение веса вариантов использования UUCW	32

6.3. Расчёт невыровненных Use Case Points	33

6.4. Расчёт технического фактора TCF	34

6.5. Расчёт фактора окружения ECF	34

6.6. Расчёт размера проекта в UCP	35

6.7. Определение фактора продуктивности PF	35

6.8. Расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта	38

7. Сравнение полученных результатов и определение итоговой трудоёмкости	38

7.1. Сводная таблица результатов	39

7.2. Анализ наивной экспертной оценки	39

7.3. Анализ оценки PERT	40

7.4. Анализ оценки Function Points + COCOMO II	40

7.5. Анализ оценки Use Case Points	41

7.6. Сравнение методов	41

Вывод	41

Текст задания

Для выданного веб-проекта:

- Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.

- Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.

- Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique).

- Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)

- Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.

- Сравнить полученные результаты, сделать выводы и определить финальный объем необходимых трудозатрат для разработки проекта.

## 1. Функциональные требования

В работе рассматривается разработка с нуля функционального аналога выбранных возможностей lichess.org.

### 1.1. Управление пользователями

Система должна предоставлять пользователю возможность создания и использования собственной учётной записи. В рамках данной подсистемы должны быть реализованы следующие функции:

- Регистрация, авторизация и выход из системы. Пользователь должен иметь возможность создать учётную запись, выполнить вход с использованием своих учётных данных и завершить текущую пользовательскую сессию.

- Просмотр и редактирование профиля. Авторизованный пользователь должен иметь возможность просматривать информацию своего профиля и изменять доступные для редактирования данные.

### 1.2. Проведение шахматных партий

Основной функциональной частью системы является проведение шахматных партий между пользователями. Для этого необходимо реализовать следующие возможности:

- Создание шахматной партии. Пользователь должен иметь возможность создать новую партию, указав необходимые параметры, в частности контроль времени и режим игры.

- Автоматический подбор соперника. Система должна обеспечивать поиск подходящего соперника для пользователя и создание партии между найденными игроками.

- Проведение партии в реальном времени. Ходы игроков и изменения состояния шахматной доски должны передаваться между участниками партии в реальном времени, например с использованием WebSocket-соединения.

- Проверка допустимости шахматных ходов. Перед выполнением каждого хода система должна проверять его соответствие правилам выбранного варианта шахмат.

- Определение состояния и результата партии. Система должна автоматически определять шах, мат, пат, ничью, окончание времени одного из игроков и другие предусмотренные правилами условия завершения партии.

- Поддержка различных вариантов шахмат. Помимо стандартных шахмат система должна обеспечивать проведение партий с использованием основных альтернативных вариантов правил.

- Хранение истории партий. Завершённые партии должны сохраняться в системе и быть доступны пользователю для последующего просмотра.

### 1.3. Рейтинг и статистика

Для оценки результатов игроков и отслеживания их активности необходимо реализовать следующие функции:

- Расчёт и отображение рейтинга игроков. По результатам рейтинговых партий система должна автоматически пересчитывать рейтинг участников и отображать его в пользовательском интерфейсе.

- Просмотр статистики игрока. Пользователь должен иметь возможность просматривать статистические данные о сыгранных партиях, результатах и изменениях своего рейтинга.

### 1.4. Турнирная система

Система должна предоставлять пользователям возможность принимать участие в организованных шахматных соревнованиях:

- Создание Arena- и Swiss-турниров. Должна быть предусмотрена возможность создания турниров различных поддерживаемых форматов с заданными параметрами.

- Участие пользователей и формирование пар. Игроки должны иметь возможность регистрироваться для участия в турнирах, после чего система должна автоматически формировать пары участников в соответствии с правилами выбранного формата турнира.

### 1.5. Обучение и шахматные задачи

Для развития навыков пользователей система должна содержать отдельную тренировочную подсистему:

- Система шахматных задач. Пользователь должен иметь возможность решать шахматные задачи, предполагающие поиск правильной последовательности ходов в заданной позиции.

- Режимы тренировки и отслеживание прогресса. Система должна сохранять результаты прохождения тренировок и предоставлять пользователю информацию о его прогрессе.

### 1.6. Анализ партий

Для изучения сыгранных партий и отдельных шахматных позиций должны быть предусмотрены инструменты анализа:

- Анализ сыгранной партии с использованием Stockfish. Пользователь должен иметь возможность запустить компьютерный анализ партии для оценки сделанных ходов и возникавших позиций.

- Интерактивная доска анализа. Система должна предоставлять шахматную доску, на которой пользователь может самостоятельно изменять позицию, выполнять различные варианты ходов и исследовать получающиеся позиции.

- Создание и совместное редактирование Studies. Пользователи должны иметь возможность создавать материалы для анализа шахматных позиций и партий, а также предоставлять другим пользователям возможность совместной работы с ними.

- Импорт и экспорт партий в формате PGN. Система должна обеспечивать загрузку шахматных партий из PGN и сохранение существующих партий в данном формате.

### 1.7. Социальные возможности

Для взаимодействия пользователей между собой должны быть реализованы следующие функции:

- Создание команд и участие в них. Пользователь должен иметь возможность создавать пользовательские команды и присоединяться к существующим.

- Форум и чат пользователей. Система должна предоставлять средства текстового общения пользователей в рамках предусмотренных площадок.

### 1.8. Поиск, просмотр и уведомления

Для навигации по содержимому системы и получения актуальной информации должны быть реализованы:

- Поиск игроков и партий. Пользователь должен иметь возможность находить зарегистрированных игроков и сохранённые шахматные партии.

- Просмотр текущих партий и трансляций. Система должна предоставлять возможность наблюдать за проходящими партиями и доступными шахматными трансляциями.

- Система уведомлений. Пользователь должен получать уведомления о событиях системы, непосредственно связанных с его учётной записью и активностью.

### 1.9. Администрирование и программный интерфейс

Помимо пользовательских функций необходимо предусмотреть средства управления системой и программного взаимодействия с ней:

- Административные функции и модерация. Пользователи с соответствующими правами должны иметь возможность выполнять предусмотренные системой административные и модерационные действия.

- API для доступа к функциям проекта. Система должна предоставлять программный интерфейс, позволяющий внешним приложениям получать доступ к предусмотренной части функциональных возможностей проекта.

## 2. Оценка трудоемкости разработки проекта наивным методом

| 1. Анализ требований |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Анализ предметной области | Исследование работы Lichess, шахматных правил и основных пользовательских сценариев | 36 | 96 | 60 |
| Формирование функциональных требований | Детализация требований к пользовательским, игровым, турнирным, аналитическим и социальным функциям | 36 | 84 | 48 |
| Формирование нефункциональных требований | Определение требований к производительности, безопасности, масштабируемости и надёжности | 24 | 72 | 48 |

| 2. Проектирование |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Проектирование архитектуры | Определение компонентов системы, способов их взаимодействия и используемых технологий | 96 | 256 | 160 |
| Проектирование MongoDB и структуры данных | Разработка структуры хранения пользователей, партий, турниров, задач, сообщений и других сущностей | 80 | 192 | 128 |
| Проектирование API | Определение REST/WebSocket-интерфейсов между клиентской и серверной частями | 64 | 160 | 96 |
| Проектирование UI/UX | Разработка структуры страниц, шахматной доски, навигации и основных пользовательских сценариев | 96 | 224 | 128 |

| 3. Базовая инфраструктура |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Настройка проекта | Создание репозиториев, структуры frontend/backend и конфигурации окружений | 48 | 128 | 80 |
| Настройка базы данных | Развёртывание БД, миграций и базового слоя доступа к данным | 48 | 128 | 80 |
| CI/CD | Настройка автоматической сборки, тестирования и развёртывания | 64 | 192 | 112 |

| 4. Управление пользователями |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Регистрация и авторизация | Регистрация аккаунта, вход, выход и управление пользовательскими сессиями | 72 | 168 | 96 |
| Профиль пользователя | Просмотр и редактирование информации профиля | 48 | 120 | 72 |

| 5. Проведение шахматных партий |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Создание партии | Создание игры с выбором контроля времени и режима | 96 | 240 | 144 |
| Подбор соперника | Очередь пользователей и автоматический матчмейкинг | 144 | 384 | 240 |
| Игра в реальном времени | Синхронизация ходов, состояния доски и таймеров через WebSocket | 288 | 720 | 432 |
| Проверка ходов | Проверка допустимости шахматных ходов | 144 | 384 | 240 |
| Определение результата | Определение шаха, мата, пата, ничьей и окончания времени | 120 | 336 | 192 |
| Варианты шахмат | Реализация основных альтернативных вариантов шахмат | 240 | 720 | 432 |
| История партий | Сохранение и просмотр завершённых партий | 96 | 240 | 144 |

| 6. Рейтинг и статистика |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Рейтинговая система | Расчёт и изменение рейтинга пользователей после партий | 96 | 224 | 128 |
| Статистика игрока | Сбор и отображение статистики партий и результатов | 80 | 192 | 128 |

| 7. Турнирная система |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Arena- и Swiss-турниры | Создание турниров, настройка параметров и управление их жизненным циклом | 240 | 576 | 384 |
| Формирование пар | Регистрация участников и автоматическое распределение соперников | 192 | 528 | 336 |

| 8. Обучение и задачи |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Шахматные задачи | Отображение задач, проверка решения и сохранение результатов | 160 | 360 | 240 |
| Тренировки и прогресс | Реализация тренировочных режимов и отслеживания прогресса | 120 | 320 | 200 |

| 9. Анализ партий |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Stockfish-анализ | Интеграция Stockfish и компьютерный анализ сыгранных партий | 240 | 672 | 384 |
| Доска анализа | Интерактивное изменение позиции и исследование вариантов ходов | 192 | 480 | 288 |
| Studies | Создание, сохранение и совместное редактирование исследований | 240 | 672 | 384 |
| PGN | Импорт и экспорт шахматных партий в формате PGN | 96 | 240 | 144 |

| 10. Социальные функции |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Команды | Создание команд, вступление и управление участниками | 96 | 256 | 160 |
| Форум и чат | Реализация средств общения пользователей и хранения сообщений | 128 | 352 | 224 |

| 11. Поиск и уведомления |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Поиск | Поиск пользователей и сыгранных партий | 96 | 224 | 128 |
| Просмотр партий | Наблюдение за текущими партиями и шахматными трансляциями | 96 | 256 | 160 |
| Уведомления | Формирование и отображение пользовательских уведомлений | 80 | 192 | 128 |

| 12. Администрирование и API |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Администрирование | Административные функции и инструменты модерации | 128 | 320 | 192 |
| API | Программный интерфейс для внешнего доступа к функциям системы | 128 | 352 | 224 |

| 13. Интеграция |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Интеграция frontend и backend | Объединение клиентской и серверной частей приложения | 144 | 384 | 240 |
| Интеграция подсистем | Проверка совместной работы игровых, турнирных, аналитических и социальных компонентов | 192 | 576 | 336 |
| Интеграция внешних компонентов | Проверка взаимодействия Stockfish и других внешних сервисов с основной системой | 96 | 336 | 192 |

| 14. Тестирование |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Модульное тестирование | Разработка unit-тестов для основных компонентов системы | 200 | 480 | 320 |
| Интеграционное тестирование | Проверка взаимодействия между компонентами и подсистемами | 160 | 440 | 280 |
| Функциональное тестирование | Проверка соответствия реализованной системы функциональным требованиям | 200 | 480 | 320 |
| Нагрузочное тестирование | Проверка работы системы при большом количестве партий и подключённых пользователей | 120 | 360 | 200 |
| Тестирование безопасности | Проверка авторизации, разграничения доступа и основных уязвимостей | 120 | 320 | 200 |
| Исправление дефектов | Устранение ошибок, обнаруженных на этапах тестирования | 200 | 600 | 360 |

| 15. Развёртывание |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Подготовка production-среды | Настройка серверного окружения и необходимых сервисов | 64 | 192 | 112 |
| Развёртывание системы | Размещение компонентов системы и настройка их взаимодействия | 48 | 160 | 96 |
| Мониторинг и логирование | Настройка сбора логов и мониторинга состояния приложения | 48 | 160 | 96 |

| 16. Документация |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Техническая документация | Описание архитектуры, API, базы данных и основных технических решений | 48 | 144 | 84 |
| Пользовательская документация | Подготовка описания основных возможностей и порядка использования системы | 24 | 72 | 48 |

| 17. Завершение проекта |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Приёмочное тестирование | Финальная проверка системы перед передачей результата | 64 | 160 | 96 |
| Финальная доработка | Исправление замечаний, обнаруженных при приёмочном тестировании | 64 | 224 | 128 |

Работы по планированию и управлению проектом не оцениваются по отдельным задачам, а рассчитываются как доля от суммарной трудоёмкости разделов 1–17: k = 1 % для планирования и k = 3 % для управления проектом, всего 4 %. Коэффициенты применяются отдельно к оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной оценкам. Сумма разделов 1–17: O = 6 040 ч, P = 16 148 ч, M = 9 872 ч.

| 18. Планирование и управление проектом |  | Оценка трудоемкости, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Описание | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |
| Планирование | Определение целей и границ проекта, формирование плана разработки, оценка рисков; k = 1 % от суммы разделов 1–17 | 60,40 | 161,48 | 98,72 |
| Управление проектом | Координация команды, контроль сроков и ресурсов, управление рисками и изменениями; k = 3 % от суммы разделов 1–17 | 181,20 | 484,44 | 296,16 |

Итого, наиболее вероятная оценка: 9 872 + 98,72 + 296,16 = 10 266,88 ≈ 10 267 чел.-ч.

## 3. Оценка трудоемкости разработки проекта методом PERT

Для каждой задачи используются три значения:

- O– оптимистичная оценка;

- M– наиболее вероятная оценка;

- P – пессимистичная оценка.

Ожидаемая трудоёмкость задачи определяется по формуле:

E=O+4M+P6

| 1. Анализ требований | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Анализ предметной области | 36 | 96 | 60 | 62,00 |
| Формирование функциональных требований | 36 | 84 | 48 | 52,00 |
| Формирование нефункциональных требований | 24 | 72 | 48 | 48,00 |

| 2. Проектирование | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Проектирование архитектуры | 96 | 256 | 160 | 165,33 |
| Проектирование MongoDB и структуры данных | 80 | 192 | 128 | 130,67 |
| Проектирование API | 64 | 160 | 96 | 101,33 |
| Проектирование UI/UX | 96 | 224 | 128 | 138,67 |

| 3. Базовая инфраструктура | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Настройка проекта | 48 | 128 | 80 | 82,67 |
| Настройка базы данных | 48 | 128 | 80 | 82,67 |
| CI/CD | 64 | 192 | 112 | 117,33 |

| 4. Управление пользователями | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Регистрация и авторизация | 72 | 168 | 96 | 104,00 |
| Профиль пользователя | 48 | 120 | 72 | 76,00 |

| 5. Проведение шахматных партий | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Создание партии | 96 | 240 | 144 | 152,00 |
| Подбор соперника | 144 | 384 | 240 | 248,00 |
| Игра в реальном времени | 288 | 720 | 432 | 456,00 |
| Проверка ходов | 144 | 384 | 240 | 248,00 |
| Определение результата | 120 | 336 | 192 | 204,00 |
| Варианты шахмат | 240 | 720 | 432 | 448,00 |
| История партий | 96 | 240 | 144 | 152,00 |

| 6. Рейтинг и статистика | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Рейтинговая система | 96 | 224 | 128 | 138,67 |
| Статистика игрока | 80 | 192 | 128 | 130,67 |

| 7. Турнирная система | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Arena- и Swiss-турниры | 240 | 576 | 384 | 392,00 |
| Формирование пар | 192 | 528 | 336 | 344,00 |

| 8. Обучение и задачи | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Шахматные задачи | 160 | 360 | 240 | 246,67 |
| Тренировки и прогресс | 120 | 320 | 200 | 206,67 |

| 9. Анализ партий | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Stockfish-анализ | 240 | 672 | 384 | 408,00 |
| Доска анализа | 192 | 480 | 288 | 304,00 |
| Studies | 240 | 672 | 384 | 408,00 |
| PGN | 96 | 240 | 144 | 152,00 |

| 10. Социальные функции | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Команды | 96 | 256 | 160 | 165,33 |
| Форум и чат | 128 | 352 | 224 | 229,33 |

| 11. Поиск и уведомления | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Поиск | 96 | 224 | 128 | 138,67 |
| Просмотр партий | 96 | 256 | 160 | 165,33 |
| Уведомления | 80 | 192 | 128 | 130,67 |

| 12. Администрирование и API | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Администрирование | 128 | 320 | 192 | 202,67 |
| API | 128 | 352 | 224 | 229,33 |

| 13. Интеграция | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Интеграция frontend и backend | 144 | 384 | 240 | 248,00 |
| Интеграция подсистем | 192 | 576 | 336 | 352,00 |
| Интеграция внешних компонентов | 96 | 336 | 192 | 200,00 |

| 14. Тестирование | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Модульное тестирование | 200 | 480 | 320 | 326,67 |
| Интеграционное тестирование | 160 | 440 | 280 | 286,67 |
| Функциональное тестирование | 200 | 480 | 320 | 326,67 |
| Нагрузочное тестирование | 120 | 360 | 200 | 213,33 |
| Тестирование безопасности | 120 | 320 | 200 | 206,67 |
| Исправление дефектов | 200 | 600 | 360 | 373,33 |

| 15. Развёртывание | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Подготовка production-среды | 64 | 192 | 112 | 117,33 |
| Развёртывание системы | 48 | 160 | 96 | 98,67 |
| Мониторинг и логирование | 48 | 160 | 96 | 98,67 |

| 16. Документация | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Техническая документация | 48 | 144 | 84 | 88,00 |
| Пользовательская документация | 24 | 72 | 48 | 48,00 |

| 17. Завершение проекта | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Приёмочное тестирование | 64 | 160 | 96 | 101,33 |
| Финальная доработка | 64 | 224 | 128 | 133,33 |

Для раздела 18 оптимистичная, пессимистичная и наиболее вероятная оценки получены теми же коэффициентами, что и в наивном методе (k = 1 % для планирования и k = 3 % для управления проектом), ожидаемое значение E рассчитано по той же формуле. Сумма E по разделам 1–17 составляет 10 279,35 чел.-ч.

| 18. Планирование и управление проектом | Оценка трудоемкости, ч |  |  | E, чел-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Оптимист. | Пессимист. | Реалист. |  |
| Планирование (k = 1 %) | 60,40 | 161,48 | 98,72 | 102,79 |
| Управление проектом (k = 3 %) | 181,20 | 484,44 | 296,16 | 308,38 |

Итого: E(PERT) = 10 279,35 + 102,79 + 308,38 = 10 690,52 чел.-ч.

## 4. Оценка трудоемкости разработки проекта методом функциональных точек

Для оценки размера разрабатываемого проекта воспользуемся методом функциональных точек (Function Point Analysis, FPA). В отличие от оценки по количеству строк программного кода, данный метод позволяет оценить размер системы на основании предоставляемой пользователю функциональности ещё до непосредственной реализации программного продукта.

Оценка выполняется в следующей последовательности:

- определение типа оценки;

- определение области оценки и границ продукта;

- подсчёт функциональных точек, связанных с данными;

- подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями;

- определение суммарного количества невыровненных функциональных точек (UFP);

- определение значения фактора выравнивания (FAV);

- расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP).

Каждая функция дополнительно классифицируется по сложности как низкая, средняя или высокая. В зависимости от типа и сложности функции ей назначается определённый вес.

### 4.1. Определение типа оценки

Метод функциональных точек допускает оценку существующего приложения, проекта его модификации либо нового разрабатываемого приложения.

В рамках данной работы рассматривается разработка функционального аналога веб-системы Lichess с нуля. Следовательно, используется тип оценки Development Project Function Point Count, то есть оценка функционального размера нового разрабатываемого программного продукта.

В оценку включается функциональность, определённая ранее в требованиях к системе: управление пользователями, проведение шахматных партий, рейтинговая и турнирная системы, шахматные задачи, анализ партий, социальные функции, поиск, уведомления, администрирование и программный API.

### 4.2. Определение области оценки и границ продукта

Граница продукта определяет, какие функции относятся непосредственно к разрабатываемой системе, а какие рассматриваются как внешние по отношению к ней.

Внутри границы разрабатываемого продукта находятся:

- пользовательский веб-интерфейс;

- серверная часть приложения;

- управление пользователями;

- система проведения шахматных партий;

- шахматная логика;

- матчмейкинг;

- рейтинговая система;

- турнирная система;

- система шахматных задач;

- средства анализа партий;

- Studies;

- команды, форум и чат;

- поиск и уведомления;

- административные функции;

- API;

- внутреннее хранилище данных.

Пользователь находится за границей системы и взаимодействует с ней посредством пользовательского интерфейса.

Внешними по отношению к основной системе считаются используемые внешние компоненты и источники данных. В частности, шахматный движок Stockfish рассматривается как отдельный компонент, с которым основная система взаимодействует через определённый интерфейс.

Таким образом, функциональные возможности оцениваются с точки зрения того, какие данные система хранит и обрабатывает и какие транзакции пересекают установленную границу продукта.

### 4.3. Подсчёт функциональных точек, связанных с данными

Функции, связанные с данными, разделяются на два типа:

- ILF (Internal Logical File) – внутренние логические файлы, поддерживаемые непосредственно приложением;

- EIF (External Interface File) – внешние интерфейсные файлы, которые используются приложением, но поддерживаются за его границами.

Под логическим файлом понимается не физический файл на диске, а значимая для пользователя логическая группа данных. Для предварительной оценки DET, RET и FTR определены экспертно по требованиям и предполагаемой модели данных: это не опубликованные измерения действующего Lichess [4].

Сложность каждого информационного объекта определяется двумя параметрами:

- DET (Data Element Type) – количество уникальных, неповторяющихся полей данных;

- RET (Record Element Type) – количество логических подгрупп данных внутри информационного объекта.

Используется следующая матрица сложности:

| RET / DET | 1–19 DET | 20–50 DET | 51+ DET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 RET | Низкая | Низкая | Средняя |
| 2–5 RET | Низкая | Средняя | Высокая |
| 6+ RET | Средняя | Высокая | Высокая |

После определения сложности назначается количество UFP:

| Сложность | ILF | EIF |
| --- | --- | --- |
| Низкая | 7 | 5 |
| Средняя | 10 | 7 |
| Высокая | 15 | 10 |

Внутренние логические файлы ILF

ILF представляет собой логическую группу данных, которая находится внутри границы приложения и поддерживается непосредственно разрабатываемой системой.

Для проекта были выделены следующие основные группы данных:

| № | ILF | Примеры учитываемых данных | DET | RET | Сложность | FP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользователи | Учётные записи, данные профилей и настройки пользователей | 28 | 4 | Средняя | 10 |
| 2 | Партии | Параметры партий, участники, позиции, ходы и результаты | 55 | 5 | Высокая | 15 |
| 3 | Рейтинги и статистика | Рейтинг пользователя и статистические показатели | 24 | 3 | Средняя | 10 |
| 4 | Турниры | Турниры, параметры, участники, пары и результаты | 48 | 5 | Средняя | 10 |
| 5 | Шахматные задачи | Позиции задач, решения и параметры задач | 23 | 3 | Средняя | 10 |
| 6 | Прогресс тренировок | Результаты решения задач и тренировочная статистика | 18 | 3 | Низкая | 7 |
| 7 | Studies | Исследования, главы, позиции и варианты ходов | 52 | 5 | Высокая | 15 |
| 8 | Команды | Команды и информация об их участниках | 22 | 3 | Средняя | 10 |
| 9 | Форум | Темы форума и сообщения пользователей | 27 | 3 | Средняя | 10 |
| 10 | Чат | Сообщения пользователей | 12 | 2 | Низкая | 7 |
| 11 | Уведомления | Пользовательские уведомления и их состояние | 10 | 2 | Низкая | 7 |
| 12 | Данные модерации | Информация, необходимая для административных и модерационных функций | 24 | 4 | Средняя | 10 |
| Итого ILF |  |  |  |  |  | 121 |

Таким образом:

FPILF=121

Внешние интерфейсные файлы EIF

EIF представляет собой логическую группу данных, которая используется рассматриваемым приложением, но поддерживается за его границами.

Для принятой границы продукта не выделено подтверждённых EIF. Ответ Stockfish — результат вычисления внешнего движка, а не обязательно хранимая им логическая группа данных; поток шахматной трансляции также нельзя автоматически считать EIF без доказательства, что это поддерживаемый другим приложением логический файл.

Следовательно:

FPEIF=0

Общее количество функциональных точек, связанных с данными:

FPданные=121

### 4.4. Подсчёт функциональных точек, связанных с транзакциями

Транзакционные функции описывают взаимодействие пользователя или внешней системы с разрабатываемым приложением.

Они разделяются на три категории:

- EI (External Input) – данные или управляющая информация поступают в систему извне;

- EO (External Output) – система передаёт данные наружу, при этом выполняются вычисления или дополнительная обработка;

- EQ (External Inquiry) – по внешнему запросу система извлекает и возвращает существующие данные без существенной дополнительной обработки.

Сложность транзакции определяется через:

- DET – количество уникальных полей ввода или вывода, пересекающих границу системы;

- FTR (File Type Referenced) – количество различных ILF или EIF, которые транзакция читает или изменяет.

Для EI используется следующая матрица:

| FTR / DET | 1–4 DET | 5–15 DET | 16+ DET |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 FTR | Низкая | Низкая | Средняя |
| 2 FTR | Низкая | Средняя | Высокая |
| 3+ FTR | Средняя | Высокая | Высокая |

Для EO и EQ:

| FTR / DET | 1–5 DET | 6–19 DET | 20+ DET |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 FTR | Низкая | Низкая | Средняя |
| 2–3 FTR | Низкая | Средняя | Высокая |
| 4+ FTR | Средняя | Высокая | Высокая |

Полученной сложности соответствуют следующие значения UFP:

| Сложность | EI / EQ | EO |
| --- | --- | --- |
| Низкая | 3 | 4 |
| Средняя | 4 | 5 |
| Высокая | 6 | 7 |

Внешние вводы EI

К EI относятся транзакции, при которых данные поступают через границу приложения и изменяют его внутреннее состояние.

Для рассматриваемого проекта выделены следующие основные внешние вводы:

DET и число используемых информационных объектов FTR.

| EI | DET | FTR | Сложность | UFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация пользователя | 7 | 1 | Низкая | 3 |
| Авторизация пользователя | 3 | 1 | Низкая | 3 |
| Изменение профиля | 12 | 1 | Низкая | 3 |
| Создание партии | 8 | 2 | Средняя | 4 |
| Выполнение шахматного хода | 5 | 2 | Средняя | 4 |
| Поиск соперника | 6 | 2 | Средняя | 4 |
| Создание турнира | 14 | 2 | Средняя | 4 |
| Регистрация на турнир | 4 | 2 | Низкая | 3 |
| Решение шахматной задачи | 6 | 3 | Высокая | 6 |
| Запуск анализа партии | 5 | 2 | Средняя | 4 |
| Создание Study | 10 | 2 | Средняя | 4 |
| Редактирование Study | 12 | 2 | Средняя | 4 |
| Импорт PGN | 18 | 2 | Высокая | 6 |
| Создание команды | 9 | 2 | Средняя | 4 |
| Вступление в команду | 3 | 2 | Низкая | 3 |
| Создание темы форума | 6 | 2 | Средняя | 4 |
| Отправка сообщения | 5 | 2 | Средняя | 4 |
| Административное действие | 8 | 3 | Высокая | 6 |
| Итого EI |  |  |  | 73 |

FPEI=73

Внешние выводы EO

К EO относятся функции, которые передают данные за границу системы и предполагают дополнительную обработку, вычисления или формирование производной информации.

Для проекта выделены:

| EO | DET | FTR | Сложность | UFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат шахматной партии | 12 | 3 | Средняя | 5 |
| Расчёт рейтинга | 10 | 3 | Средняя | 5 |
| Формирование статистики игрока | 18 | 3 | Средняя | 5 |
| Турнирная таблица | 22 | 3 | Высокая | 7 |
| Формирование турнирных пар | 15 | 3 | Средняя | 5 |
| Результат решения задачи | 9 | 3 | Средняя | 5 |
| Прогресс тренировок | 16 | 3 | Средняя | 5 |
| Результат Stockfish-анализа | 25 | 3 | Высокая | 7 |
| Экспорт PGN | 20 | 2 | Высокая | 7 |
| Формирование уведомлений | 8 | 2 | Средняя | 5 |
| Отображение текущей партии | 24 | 3 | Высокая | 7 |
| Результаты шахматной трансляции | 25 | 2 | Высокая | 7 |
| Итого EO |  |  |  | 70 |

FPEO=70

Внешние запросы EQ

EQ представляет собой запрос данных, который не изменяет состояние системы и не предполагает существенных вычислений.

Для проекта выделены:

| EQ | DET | FTR | Сложность | UFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр профиля | 15 | 1 | Низкая | 3 |
| Просмотр истории партий | 18 | 2 | Средняя | 4 |
| Просмотр отдельной партии | 24 | 2 | Высокая | 6 |
| Поиск пользователя | 10 | 1 | Низкая | 3 |
| Поиск партии | 14 | 2 | Средняя | 4 |
| Просмотр турнира | 25 | 3 | Высокая | 6 |
| Просмотр шахматных задач | 12 | 2 | Средняя | 4 |
| Просмотр Study | 22 | 2 | Высокая | 6 |
| Просмотр команды | 16 | 2 | Средняя | 4 |
| Просмотр форума | 18 | 2 | Средняя | 4 |
| Просмотр уведомлений | 10 | 1 | Низкая | 3 |
| Итого EQ |  |  |  | 47 |

FPEQ=47

Общее количество транзакционных функциональных точек:

FPtransactions=EI+EO+EQ

FPtransactions=73+70+47

FPtransactions=190

### 4.5. Определение суммарного количества невыровненных функциональных точек UFP

После оценки функций данных и транзакционных функций определяется количество невыровненных функциональных точек – UFP (Unadjusted Function Points).

Общий объём системы определяется суммированием функциональных точек всех информационных объектов и элементарных транзакций.

| Тип функции | Количество | UFP |
| --- | --- | --- |
| ILF – внутренние логические файлы | 12 | 121 |
| EIF – внешние интерфейсные файлы | 0 | 0 |
| EI – внешние входы | 18 | 73 |
| EO – внешние выходы | 12 | 70 |
| EQ – внешние запросы | 11 | 47 |
| Итого | 53 | 311 |

Следовательно:

UFP=ILF+EIF+EI+EO+EQ

UFP = 121 + 0 + 73 + 70 + 47

UFP = 311

До учёта общесистемных характеристик размер разрабатываемого продукта составляет 311 невыровненных функциональных точек.

### 4.6. Определение фактора выравнивания VAF

Следующим этапом является учёт 14 общесистемных характеристик; они оцениваются экспертно для целевого проекта, а не по производственным метрикам Lichess. Коэффициент VAF используется по выбранной в задании классической методике скорректированных FP.

Для этого оцениваются 14 характеристик системы. Каждая характеристика получает значение от 0 до 5:

- 0 – характеристика не оказывает влияния;

- 1 – незначительное влияние;

- 2 – умеренное влияние;

- 3 – среднее влияние;

- 4 – значительное влияние;

- 5 – существенное влияние.

Для рассматриваемого проекта приняты следующие значения:

| № | Системная характеристика | DI | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмен данными | 4 | Активное сетевое взаимодействие, HTTP и соединения реального времени |
| 2 | Распределённая обработка данных | 4 | Обработка распределена между клиентом, сервером, БД и аналитическими компонентами |
| 3 | Производительность | 5 | Время отклика особенно важно при проведении партий в реальном времени |
| 4 | Ограничения по аппаратным ресурсам | 2 | Жёстких ограничений на конкретное оборудование нет |
| 5 | Транзакционная нагрузка | 5 | Предполагается большое число одновременно выполняемых пользовательских операций |
| 6 | Интенсивность взаимодействия с пользователем | 5 | Значительная часть операций выполняется интерактивно |
| 7 | Эргономика | 4 | Для игрового веб-приложения важны скорость и удобство пользовательских действий |
| 8 | Интенсивность изменения ILF пользователями | 4 | Партии, сообщения, турниры, рейтинги и другие данные постоянно изменяются |
| 9 | Сложность обработки | 5 | Используются шахматная логика, рейтинги, турниры, real-time и анализ позиций |
| 10 | Повторное использование | 3 | Общие компоненты используются различными подсистемами |
| 11 | Удобство инсталляции | 2 | Развёртывание осуществляется централизованно |
| 12 | Удобство администрирования | 3 | Требуются мониторинг, логирование и средства администрирования |
| 13 | Портируемость | 3 | Веб-клиент должен работать на различных пользовательских платформах |
| 14 | Гибкость | 2 | Система расширяема, но пользователь не изменяет модель данных самостоятельно |
|  | TDI | 51 |  |

Получаем суммарную степень влияния:

DI=51

Фактор выравнивания VAF рассчитывается следующим образом:

VAF=0,65+0,01⋅DI

Подставим полученное значение:

VAF=51⋅0,01+0,65

VAF=1,16

Полученный коэффициент означает, что общесистемные требования увеличивают исходную функциональную оценку на 16%.

### 4.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек AFP

Поскольку рассматривается проект разработки нового продукта, для итоговой оценки используется показатель DFP (Development Functional Points):

DFP=UFP+CFP⋅VAF,

где CFP – функциональные точки, связанные с дополнительными функциями конвертации данных, необходимыми при установке продукта.

Поскольку разрабатывается новая система с нуля и миграция данных из существующей системы в рамках проекта не предусматривается, принимается:

CFP=0

Тогда:

DFP = (311 + 0) · 1,16

DFP = 360,76 FP

После округления:

DFP ≈ 361 FP

Таким образом, итоговый функциональный размер проекта составляет 360,76 FP, после округления – около 361 функциональной точки.

### Итог оценки

В предварительной модели выделено 12 информационных объектов и 41 транзакционная функция.

В результате получено:

- функции данных – 121 UFP;

- транзакционные функции – 190 UFP;

- общий невыровненный размер – 311 UFP;

- суммарная степень влияния системных характеристик – TDI = 51;

- фактор выравнивания – VAF = 1,16;

- функции конвертации данных – CFP = 0.

Итоговая оценка проекта разработки:

DFP=360,76≈361функциональная точка

Полученное значение далее может быть использовано для преобразования функционального размера проекта в количество строк исходного кода на основании таблицы QSM, после чего размер в KSLOC используется для расчёта трудоёмкости разработки методом COCOMO II.

## 5. Расчёт трудоёмкости проекта методом COCOMO II

После определения функционального размера программного продукта необходимо оценить трудоёмкость его разработки. Для этого используется модель COCOMO II (Constructive Cost Model II).

На предыдущем этапе получен предварительный размер DFP = 360,76 FP.

DFP=360,76FP

Модель COCOMO II использует в качестве одной из основных характеристик размер программного продукта, выраженный в тысячах строк исходного кода – KSLOC (Kilo Source Lines of Code). Поэтому сначала необходимо преобразовать функциональные точки в предполагаемое количество строк программного кода.

### 5.1. Преобразование функциональных точек в SLOC

Согласно официальному README репозитория lila и странице исходного кода, основная серверная часть написана на Scala 3, браузерный интерфейс – на TypeScript; для WebSocket существует отдельный Scala-сервис, также используются сервисы на Rust, шахматный движок Stockfish на C++ и инфраструктура MongoDB/Redis/Elasticsearch. В данной оценке учитывается код, который пришлось бы разработать для выбранных 26 требований.

Для оценки выбранной серверно-клиентской части используются следующие языки и допущения:

- Scala 3 – backend, шахматная и бизнес-логика, серверное API; отдельный WebSocket-сервис lila-ws также написан на Scala. В QSM v5.0 нет строки для Scala, поэтому коэффициент Java применяется только как явно обозначенный приближённый аналог, а не как статистика Scala.

- TypeScript – пользовательский веб-интерфейс и интерактивные элементы (в том числе Chessground). В QSM v5.0 нет строки для TypeScript; коэффициент JavaScript используется как приближение с дополнительной неопределённостью.

QSM v5.0 рекомендует подставлять коэффициенты сопоставимого языка, если требуемого языка нет в таблице, и расширять диапазон неопределённости. Приняты медианы Java = 53 SLOC/FP для Scala и JavaScript = 53 SLOC/FP для TypeScript. Реальные значения для этих языков по источнику не подтверждены.

Условное распределение 60 % функционального размера на сервер и 40 % на веб-интерфейс является экспертной моделью разрабатываемого аналога, а не измерением распределения исходного кода Lichess. Сумма долей равна 100 %, двойной подсчёт одних FP не допускается.

| Часть системы | Доля функциональности | Функциональные точки |
| --- | --- | --- |
| Backend – Scala (аналог QSM: Java) | 60 % | 216,46 FP |
| Frontend – TypeScript (аналог QSM: JavaScript) | 40 % | 144,30 FP |
| Итого | 100 % | 360,76 FP |

Большая доля backend обусловлена наличием значительного объёма серверной бизнес-логики: обработкой шахматных правил, партий в реальном времени, рейтингов, турниров, задач, анализа партий, хранения данных, авторизации и API. Frontend при этом также составляет значительную часть системы, поскольку включает интерактивную шахматную доску, пользовательские страницы, турниры, Studies, задачи, чат и отображение данных в реальном времени

Так как для Scala отсутствует отдельная строка QSM использовано условное приближение Java (медиана 53 SLOC/FP), без утверждения, что Scala имеет подтверждённую такую же продуктивность.

| Показатель | SLOC/FP |
| --- | --- |
| Среднее значение | 53 |
| Медиана | 53 |
| Минимальное значение | 14 |
| Максимальное значение | 134 |

В качестве базового коэффициента принимается медианное значение:

53 SLOC/FP

Функциональный размер backend:

FPScala=360,76·0,60=216,456FP

Количество строк исходного кода определяется как:
SLOC=FP⋅SLOC/FP

SLOCScala=216,456·53

SLOCScala≈11472,17

Аналогично так как для TypeScript отсутствует отдельная строка QSM использовано условное приближение JavaScript (медиана 53 SLOC/FP). Исходные среднее, медиана, минимум и максимум в таблице ниже относятся именно к JavaScript.

| Показатель | SLOC/FP |
| --- | --- |
| Среднее значение | 47 |
| Медиана | 53 |
| Минимальное значение | 31 |
| Максимальное значение | 63 |

Его медианное значение составляет:

53 SLOC/FP

Функциональный размер frontend:

FPTypeScript=360,76·0,40=144,304FP

Следовательно:

SLOCTypeScript=144,304·53

SLOCTypeScript≈7648,11

Общий размер исходного кода определяется как сумма серверной и клиентской частей:

SLOC=SLOCbackend+SLOCfrontend

SLOC=11472,17+7648,11

SLOC=19120,28

Переведём полученное значение в KSLOC:

KSLOC=19120,28/1000

Size=19,12028KSLOC

Расчётный размер нового продукта – приблизительно 19,12 тыс. логических строк: Scala – 11 472 SLOC, TypeScript – 7 648 SLOC.

### 5.2. Выбор модели COCOMO II

Для определения трудоёмкости используется модель COCOMO II Post-Architecture. Она позволяет учитывать не только размер программного продукта, но также масштабные факторы проекта и факторы, влияющие на трудоёмкость разработки.

Основная формула имеет вид:

PM=A⋅SizeE⋅i=117EMi,

где:

- (PM) – трудоёмкость проекта в человеко-месяцах;

- (A) – калибровочная константа;

- (Size) – размер проекта в KSLOC;

- (E) – показатель степени, учитывающий масштаб проекта;

- (EM_i) – множители трудоёмкости (Effort Multipliers).

Для COCOMO II используется:
A=2,94.

Показатель степени (E) определяется следующим образом:
E=B+0,01⋅j=15SFj,

где:
B=0,91,

а SFj – пять масштабных факторов проекта.

### 5.3. Определение масштабных факторов

В COCOMO II используются пять масштабных факторов:

- PREC (Precedentedness) – наличие опыта разработки аналогичных систем;

- FLEX (Development Flexibility) – гибкость процесса разработки;

- RESL (Architecture/Risk Resolution) – степень проработки архитектуры и рисков;

- TEAM (Team Cohesion) – слаженность команды;

- PMAT (Process Maturity) – зрелость процесса разработки.

Поскольку дополнительная статистика по завершённым проектам и характеристикам конкретной команды отсутствует, для базовой оценки принимаются номинальные значения факторов.

| Фактор | Уровень | Значение |
| --- | --- | --- |
| PREC | Nominal | 3,72 |
| FLEX | Nominal | 3,04 |
| RESL | Nominal | 4,24 |
| TEAM | Nominal | 3,29 |
| PMAT | Nominal | 4,68 |
| Сумма |  | 18,97 |

Следовательно:

SFj=18,97

Рассчитаем показатель степени:
E=0,91+0,01⋅18,97
E=0,91+0,1897

E=1,0997

### 5.4. Определение множителей трудоёмкости

В модели Post-Architecture используются 17 множителей трудоёмкости, характеризующих продукт, платформу, персонал и проект.

| Группа | Факторы |
| --- | --- |
| Продукт | RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU |
| Платформа | TIME, STOR, PVOL |
| Персонал | ACAP, PCAP, PCON, APEX, PLEX, LTEX |
| Проект | TOOL, SITE, SCED |

Поскольку в рамках предварительной оценки отсутствуют статистические данные, позволяющие обоснованно установить повышенные или пониженные значения данных факторов, принимается номинальный уровень.

Для номинального уровня каждый множитель равен:

EMi=1,00

Следовательно:

i=117EMi=1

### 5.5. Расчёт трудоёмкости

Получены следующие исходные данные:
A=2,94;

Size=19,12028KSLOC;

E=1,0997;

i=117EMi=1

Подставим значения в формулу COCOMO II:

PM=2,94·19,120281,0997·1

Получаем:

PM≈75,44чел.-мес.

Номинальный расчёт COCOMO II даёт 75,44 человеко-месяца для ограниченного перечня функций. Номинальные значения факторов не гарантируют точности: пока неизвестны характеристики команды, реальная эксплуатационная нагрузка и доля переиспользуемого кода.

75,44·160≈12071чел.-ч.

### 5.6. Оценка продолжительности разработки

Приблизительная календарная продолжительность проекта рассчитывается по формуле:
TDEV=C⋅PMF,

где:
C=3,67,

а:
F=D+0,2E-B,
D=0,28.

Получаем:
F=0,28+0,21,0997-0,91
F=0,31794.

TDEV=3,67·75,440,31794≈14,51 месяца

Команда в среднем: 75,44/14,51≈5,20 человека

≈5-6 человек в среднем

### 5.7. Результаты оценки COCOMO II

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Функциональный размер всего проекта | 360,76 FP |
| Backend (Scala; QSM-аналог Java) | 216,456 FP |
| Frontend (TypeScript; QSM-аналог JavaScript) | 144,304 FP |
| Аналог QSM для Scala | Java – 53 SLOC/FP |
| Аналог QSM для TypeScript | JavaScript – 53 SLOC/FP |
| Расчётные SLOC для Scala | 11 472 |
| Расчётные SLOC для TypeScript | 7 648 |
| Суммарный расчётный SLOC | 19 120 |
| Размер для COCOMO II | 19,12028 KSLOC |
| Сумма масштабных факторов | 18,97 |
| Показатель E | 1,0997 |
| Произведение EM | 1,00 |
| Трудоёмкость | 75,44 чел.-мес. |
| Трудоёмкость | 12 071 чел.-ч. |
| Расчётная продолжительность | 14,51 месяца |
| Средняя команда | ≈ 5–6 человек |

### Вывод

Оценка охватывает согласованный перечень функций проекта, реализуемых в основном на Scala и TypeScript.

При DFP = 360,76 FP и условных коэффициентах по 53 SLOC/FP размер оценивается в 19,12028 KSLOC. Масштабные факторы и множители COCOMO II приняты на номинальном уровне из-за отсутствия сведений о будущей команде.

Итог COCOMO II: 75,44 чел.-мес. = 12 071 чел.-ч. Расчётная продолжительность составляет 14,51 месяца при средней команде около 5,2 человека. Неопределённость повышена из-за отсутствия прямых коэффициентов QSM для Scala и TypeScript.

## 6. Оценка размера и трудоёмкости проекта методом Use Case Points

Для дополнительной оценки размера и трудоёмкости проекта используется метод Use Case Points (UCP). В отличие от метода функциональных точек, UCP основывается на количестве и сложности акторов и вариантов использования системы.

Расчёт выполняется в несколько этапов:

- определение веса акторов UAW;

- определение веса вариантов использования UUCW;

- определение невыровненного размера UUCP;

- расчёт технического фактора TCF;

- расчёт фактора окружения ECF;

- определение итогового размера UCP;

- определение фактора продуктивности PF по завершённому проекту;

- расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта.

### 6.1. Определение веса акторов UAW

Акторы классифицируются по сложности взаимодействия с системой.

| Тип актора | Характеристика | Вес |
| --- | --- | --- |
| Простой | Внешняя система с программным интерфейсом | 1 |
| Средний | Внешняя система, взаимодействующая через протокол | 2 |
| Сложный | Человек, взаимодействующий через GUI | 3 |

Для рассматриваемой системы выделены следующие акторы:

| Актор | Тип | Обоснование | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь | Сложный | Взаимодействует с системой через веб-интерфейс | 3 |
| Администратор/модератор | Сложный | Использует пользовательский административный интерфейс | 3 |
| Шахматный движок | Простой | Взаимодействует с системой через программный интерфейс | 1 |
| Внешний источник трансляций | Простой | Передаёт структурированные данные через определённый интерфейс | 1 |
| Внешний API-клиент | Средний | Использует опубликованный API системы | 2 |

Следовательно:

UAW=3+3+1+1+2
UAW=10

### 6.2. Определение веса вариантов использования UUCW

Сложность варианта использования определяется количеством транзакций в основном и альтернативных сценариях.

Используется следующая классификация:

| Тип | Количество транзакций | Вес |
| --- | --- | --- |
| Простой | 1–3 | 5 |
| Средний | 4–7 | 10 |
| Сложный | более 7 | 15 |

Для проекта выделены варианты использования на основании сформированных ранее функциональных требований. Чтобы размер был сопоставим с калибровочным проектом (п. 6.7), по которому определяется фактор продуктивности, варианты использования выделены с той же степенью детализации: один вариант использования соответствует одной цели пользователя – отдельной операции или группе операций создания, изменения и удаления одного объекта, – а не целой подсистеме. Число транзакций оценивает шаги основного и альтернативных сценариев. Всего выделено 96 вариантов использования.

| № | Вариант использования | Оценочное число транзакций | Тип | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Управление пользователями |  |  |  |  |
| 1 | Регистрация и подтверждение email | 7 | Средний | 10 |
| 2 | Вход в систему и выход из неё | 5 | Средний | 10 |
| 3 | Восстановление пароля | 5 | Средний | 10 |
| 4 | Просмотр профиля игрока | 3 | Простой | 5 |
| 5 | Редактирование профиля и смена пароля | 6 | Средний | 10 |
| 6 | Изменение настроек игры и интерфейса | 4 | Средний | 10 |
| 1.2. Проведение шахматных партий |  |  |  |  |
| 7 | Создание вызова с выбором контроля времени, цвета и режима | 7 | Средний | 10 |
| 8 | Вызов конкретного игрока, принятие и отклонение вызова | 6 | Средний | 10 |
| 9 | Просмотр открытых вызовов и присоединение к партии | 5 | Средний | 10 |
| 10 | Автоматический подбор соперника по рейтингу и контролю времени | 8 | Сложный | 15 |
| 11 | Выполнение хода и синхронизация доски в реальном времени | 9 | Сложный | 15 |
| 12 | Учёт времени и синхронизация шахматных часов | 8 | Сложный | 15 |
| 13 | Предложение, принятие и отклонение ничьей | 5 | Средний | 10 |
| 14 | Сдача и отмена партии | 4 | Средний | 10 |
| 15 | Запрос и подтверждение возврата хода | 5 | Средний | 10 |
| 16 | Обработка отключения и переподключения игрока | 7 | Средний | 10 |
| 17 | Проверка допустимости хода по правилам варианта | 8 | Сложный | 15 |
| 18 | Определение шаха, мата, пата и ничейных позиций | 8 | Сложный | 15 |
| 19 | Завершение партии по времени и фиксация результата | 5 | Средний | 10 |
| 20 | Игра в Chess960 | 6 | Средний | 10 |
| 21 | Игра в Crazyhouse | 8 | Сложный | 15 |
| 22 | Игра в King of the Hill и Three-check | 6 | Средний | 10 |
| 23 | Игра в Antichess и Atomic | 8 | Сложный | 15 |
| 24 | Игра в Horde и Racing Kings | 7 | Средний | 10 |
| 25 | Сохранение завершённой партии | 4 | Средний | 10 |
| 26 | Просмотр списка партий игрока с фильтрами | 4 | Средний | 10 |
| 27 | Просмотр завершённой партии с навигацией по ходам | 5 | Средний | 10 |
| 1.3. Рейтинг и статистика |  |  |  |  |
| 28 | Пересчёт рейтинга Glicko-2 по итогам партии | 7 | Средний | 10 |
| 29 | Просмотр рейтинга и графика его изменения | 4 | Средний | 10 |
| 30 | Просмотр таблиц лидеров | 3 | Простой | 5 |
| 31 | Просмотр статистики по контролям времени и результатам | 5 | Средний | 10 |
| 32 | Просмотр личного счёта против соперника | 3 | Простой | 5 |
| 1.4. Турнирная система |  |  |  |  |
| 33 | Создание и настройка Arena-турнира | 8 | Сложный | 15 |
| 34 | Создание и настройка Swiss-турнира | 8 | Сложный | 15 |
| 35 | Редактирование и отмена турнира организатором | 5 | Средний | 10 |
| 36 | Просмотр списка турниров | 3 | Простой | 5 |
| 37 | Регистрация на турнир и выход из него | 5 | Средний | 10 |
| 38 | Формирование пар в Arena-турнире | 9 | Сложный | 15 |
| 39 | Формирование пар тура в Swiss-турнире | 9 | Сложный | 15 |
| 40 | Начисление очков и бонусов за серии и берсерк | 7 | Средний | 10 |
| 41 | Турнирная таблица в реальном времени | 6 | Средний | 10 |
| 42 | Подведение итогов турнира | 5 | Средний | 10 |
| 1.5. Обучение и шахматные задачи |  |  |  |  |
| 43 | Получение задачи по рейтингу решающего | 5 | Средний | 10 |
| 44 | Решение задачи с проверкой ходов | 7 | Средний | 10 |
| 45 | Пересчёт рейтинга задачи и игрока | 5 | Средний | 10 |
| 46 | Выбор темы задач | 4 | Средний | 10 |
| 47 | Решение задач на время (Puzzle Storm) | 7 | Средний | 10 |
| 48 | Решение задач на серию (Puzzle Streak) | 6 | Средний | 10 |
| 49 | Просмотр прогресса по темам задач | 4 | Средний | 10 |
| 50 | Повтор ошибочно решённых задач | 4 | Средний | 10 |
| 51 | Тренировка знания координат доски | 4 | Средний | 10 |
| 1.6. Анализ партий |  |  |  |  |
| 52 | Запуск серверного анализа партии Stockfish | 8 | Сложный | 15 |
| 53 | Отображение оценок, ошибок и графика преимущества | 6 | Средний | 10 |
| 54 | Локальный анализ позиции в браузере | 7 | Средний | 10 |
| 55 | Перемещение фигур и ввод вариантов на доске анализа | 6 | Средний | 10 |
| 56 | Расстановка позиции в редакторе и загрузка FEN | 6 | Средний | 10 |
| 57 | Управление деревом вариантов | 7 | Средний | 10 |
| 58 | Создание, изменение и удаление Study | 6 | Средний | 10 |
| 59 | Управление главами Study | 7 | Средний | 10 |
| 60 | Комментарии, стрелки и пометки в главе Study | 6 | Средний | 10 |
| 61 | Приглашение участников и назначение прав в Study | 6 | Средний | 10 |
| 62 | Совместное редактирование Study в реальном времени | 9 | Сложный | 15 |
| 63 | Импорт партии из PGN | 6 | Средний | 10 |
| 64 | Экспорт партии и Study в PGN | 4 | Средний | 10 |
| 1.7. Социальные возможности |  |  |  |  |
| 65 | Создание, изменение и удаление команды | 6 | Средний | 10 |
| 66 | Вступление в команду и выход из неё | 6 | Средний | 10 |
| 67 | Управление участниками команды | 5 | Средний | 10 |
| 68 | Просмотр команды и списка участников | 3 | Простой | 5 |
| 69 | Просмотр разделов и тем форума | 3 | Простой | 5 |
| 70 | Создание темы и публикация сообщения на форуме | 5 | Средний | 10 |
| 71 | Редактирование и удаление своих сообщений форума | 4 | Средний | 10 |
| 72 | Обмен сообщениями в чате партии | 4 | Средний | 10 |
| 73 | Обмен личными сообщениями | 6 | Средний | 10 |
| 1.8. Поиск, просмотр и уведомления |  |  |  |  |
| 74 | Поиск игроков по имени | 4 | Средний | 10 |
| 75 | Расширенный поиск партий по фильтрам | 6 | Средний | 10 |
| 76 | Просмотр текущих партий (Lichess TV) | 5 | Средний | 10 |
| 77 | Наблюдение за выбранной партией в реальном времени | 5 | Средний | 10 |
| 78 | Просмотр списка трансляций | 3 | Простой | 5 |
| 79 | Просмотр шахматной трансляции в реальном времени | 6 | Средний | 10 |
| 80 | Приём ходов трансляции от внешнего источника | 6 | Средний | 10 |
| 81 | Формирование уведомлений о событиях | 6 | Средний | 10 |
| 82 | Просмотр уведомлений и отметка прочитанными | 4 | Средний | 10 |
| 83 | Настройка типов уведомлений | 4 | Средний | 10 |
| 1.9. Администрирование и программный интерфейс |  |  |  |  |
| 84 | Подача жалобы на игрока | 5 | Средний | 10 |
| 85 | Рассмотрение жалоб модератором | 7 | Средний | 10 |
| 86 | Блокировка и ограничение пользователя | 6 | Средний | 10 |
| 87 | Модерация сообщений форума и чата | 5 | Средний | 10 |
| 88 | Проверка партий игрока на использование движка | 7 | Средний | 10 |
| 89 | Управление ролями и правами | 5 | Средний | 10 |
| 90 | Просмотр журнала действий модераторов | 3 | Простой | 5 |
| 91 | Создание и отзыв персональных API-токенов | 5 | Средний | 10 |
| 92 | Авторизация стороннего приложения по OAuth 2.0 | 8 | Сложный | 15 |
| 93 | Получение данных пользователей и партий через API | 5 | Средний | 10 |
| 94 | Потоковая передача событий и ходов через API | 7 | Средний | 10 |
| 95 | Игра через Board API и Bot API | 8 | Сложный | 15 |
| 96 | Создание вызовов и турниров через API | 6 | Средний | 10 |

Получено:

- простых вариантов использования – 8;

- средних – 73;

- сложных – 15.

Следовательно:

UUCW=8⋅5+73⋅10+15⋅15
UUCW=40+730+225
UUCW=995

### 6.3. Расчёт невыровненных Use Case Points

Невыровненный размер проекта определяется как:

UUCP=UAW+UUCW

Следовательно:

UUCP=10+995
UUCP=1005

### 6.4. Расчёт технического фактора TCF

Метод UCP предусматривает 13 технических факторов. Каждый фактор имеет установленный вес и получает оценку влияния от 0 до 5.

| № | Технический фактор | Вес | Оценка | Произведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Распределённая система | 2,0 | 4 | 8,0 |
| T2 | Требования к производительности | 1,0 | 5 | 5,0 |
| T3 | Эффективность работы пользователя | 1,0 | 4 | 4,0 |
| T4 | Сложная внутренняя обработка | 1,0 | 5 | 5,0 |
| T5 | Повторное использование кода | 1,0 | 3 | 3,0 |
| T6 | Простота установки | 0,5 | 2 | 1,0 |
| T7 | Простота использования | 0,5 | 4 | 2,0 |
| T8 | Переносимость | 2,0 | 3 | 6,0 |
| T9 | Простота внесения изменений | 1,0 | 3 | 3,0 |
| T10 | Параллельная обработка | 1,0 | 5 | 5,0 |
| T11 | Специальные требования безопасности | 1,0 | 4 | 4,0 |
| T12 | Доступ сторонних систем | 1,0 | 3 | 3,0 |
| T13 | Специальная подготовка пользователей | 1,0 | 1 | 1,0 |
|  | TFactor |  |  | 50,0 |

Фактор TCF рассчитывается по формуле:

TCF=0,6+0,01⋅TFactor

Следовательно:

TCF=0,6+0,01⋅50
TCF=1,10

### 6.5. Расчёт фактора окружения ECF

Фактор окружения характеризует условия разработки, квалификацию и опыт команды.

Используются восемь факторов:

| № | Фактор окружения | Вес | Оценка | Произведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Знание процесса разработки | 1,5 | 3 | 4,5 |
| E2 | Опыт разработки приложений | 0,5 | 3 | 1,5 |
| E3 | Опыт объектно-ориентированной разработки | 1,0 | 4 | 4,0 |
| E4 | Способности ведущего аналитика | 0,5 | 3 | 1,5 |
| E5 | Мотивация | 1,0 | 4 | 4,0 |
| E6 | Стабильность требований | 2,0 | 3 | 6,0 |
| E7 | Частичная занятость | −1,0 | 2 | −2,0 |
| E8 | Сложность языка программирования | −1,0 | 2 | −2,0 |
|  | EFactor |  |  | 17,5 |

Фактор окружения рассчитывается как:

ECF=1,4-0,03⋅EFactor

Следовательно:

ECF=1,4-0,03⋅17,5
ECF=1,4-0,525
ECF=0,875

### 6.6. Расчёт размера проекта в UCP

Итоговое количество Use Case Points определяется:

UCP=UUCP⋅TCF⋅ECF

Подставим полученные значения:

UCP=1005⋅1,10⋅0,875
UCP=967,3125

После округления:

UCP≈967,31

Таким образом, размер разрабатываемого проекта составляет приблизительно 967 UCP.

### 6.7. Определение фактора продуктивности PF

Для преобразования размера UCP в трудоёмкость необходимо определить фактор продуктивности PF (Productivity Factor).

По условию работы PF должен быть определён на основании собственного завершённого проекта с известными фактическими трудозатратами.

Для определения фактора продуктивности (PF) выбрана информационная система управления заказами и производственными процессами. Проект содержит около 20 тыс. строк в исходных файлах.

Фактические трудозатраты на реализацию завершённого учебного проекта составили приблизительно 1 600 ч.

Для определения PF необходимо предварительно оценить данный проект методом UCP.

Каждая роль взаимодействует с приложением через веб-интерфейс и относится к сложным акторам (3 балла).

| Актор | Тип | Вес |
| --- | --- | --- |
| Клиент | Сложный | 3 |
| Менеджер | Сложный | 3 |
| Конструктор | Сложный | 3 |
| Оператор | Сложный | 3 |
| Кладовщик | Сложный | 3 |
| Менеджер по снабжению | Сложный | 3 |
| Администратор | Сложный | 3 |

Таким образом:

UAWcalibration=7∙3=21

Варианты использования выделены по контроллерам backend, доступным операциям и экранам frontend. Количество транзакций представляет собой оценку основных/альтернативных шагов, а не число HTTP-эндпоинтов. Границы: 1–3 шага – простой UC (5 баллов), 4–7 – средний (10), более 7 – сложный (15).

| № | Вариант использования | Шаги | Тип | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация и подтверждение email | 7 | Средний | 10 |
| 2 | Вход и получение токена | 5 | Средний | 10 |
| 3 | Просмотр профиля и смена пароля | 5 | Средний | 10 |
| 4 | Просмотр каталога изделий | 3 | Простой | 5 |
| 5 | Создание, изменение и удаление товара каталога | 8 | Сложный | 15 |
| 6 | Создание клиентской заявки | 6 | Средний | 10 |
| 7 | Просмотр списка и деталей заявок | 3 | Простой | 5 |
| 8 | Прикрепление файлов к заявке | 5 | Средний | 10 |
| 9 | Просмотр данных клиентов | 3 | Простой | 5 |
| 10 | Создание заказа клиента | 8 | Сложный | 15 |
| 11 | Просмотр и поиск заказов | 4 | Средний | 10 |
| 12 | Согласование заказа клиентом | 6 | Средний | 10 |
| 13 | Изменение статуса заказа | 8 | Сложный | 15 |
| 14 | Изменение цены или дизайна заказа | 5 | Средний | 10 |
| 15 | Обмен сообщениями в диалоге заказа | 5 | Средний | 10 |
| 16 | Создание дизайна изделия | 6 | Средний | 10 |
| 17 | Редактирование и удаление дизайна | 6 | Средний | 10 |
| 18 | Назначение конструктора | 4 | Средний | 10 |
| 19 | Управление составом материалов дизайна | 8 | Сложный | 15 |
| 20 | Прикрепление файлов к дизайну | 5 | Средний | 10 |
| 21 | Создание, изменение и удаление материала | 8 | Сложный | 15 |
| 22 | Изменение остатков материала | 5 | Средний | 10 |
| 23 | Просмотр истории остатков | 3 | Простой | 5 |
| 24 | Формирование заявки на закупку | 7 | Средний | 10 |
| 25 | Управление материалами заявки на закупку | 5 | Средний | 10 |
| 26 | Приёмка материалов по закупке | 9 | Сложный | 15 |
| 27 | Просмотр производственных задач | 3 | Простой | 5 |
| 28 | Запуск и завершение производственной задачи | 8 | Сложный | 15 |
| 29 | Управление сотрудниками и доступом | 9 | Сложный | 15 |
| 30 | Загрузка файлов и управление версиями | 9 | Сложный | 15 |
| 31 | Просмотр метаданных и скачивание файлов | 3 | Простой | 5 |

Простых UC: 6×5=30; средних: 16×10=160; сложных: 9×15=135

UUCW=30+160+135=325

UUCP=UAW+UUCW=21+325=346

Для завершённого проекта оцениваются те же технические факторы.

| Фактор | Вес | Оценка | Произведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределённая система | 2,0 | 4 | 8 |
| Производительность | 1,0 | 3 | 3 |
| Эффективность пользователя | 1,0 | 4 | 4 |
| Сложная обработка | 1,0 | 4 | 4 |
| Повторное использование | 1,0 | 3 | 3 |
| Простота установки | 0,5 | 2 | 1,0 |
| Простота использования | 0,5 | 4 | 2,0 |
| Переносимость | 2,0 | 3 | 6 |
| Простота изменения | 1,0 | 3 | 3 |
| Параллельная обработка | 1,0 | 2 | 2 |
| Безопасность | 1,0 | 4 | 4 |
| Доступ сторонних систем | 1,0 | 3 | 3 |
| Обучение пользователей | 1,0 | 1 | 1 |
| TFactor |  |  | 44 |

Следовательно:

TCFcalibration=0,6+0,01⋅44
TCFcalibration=1,04

| Фактор | Вес | Оценка | Произведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание процесса разработки | 1,5 | 3 | 4,5 |
| Опыт разработки приложений | 0,5 | 3 | 1,5 |
| Опыт объектно-ориентированной разработки | 1,0 | 4 | 3 |
| Способности аналитика | 0,5 | 3 | 1,5 |
| Мотивация | 1,0 | 4 | 3 |
| Стабильность требований | 2,0 | 4 | 6 |
| Частичная занятость | −1,0 | 2 | -3 |
| Сложность языка | −1,0 | 2 | -3 |
| EFactor |  |  | 13,5 |

Получаем:

ECFcalibration=1,4-0,03⋅13,5
ECFcalibration=0,995

Размер завершённого проекта:

UCPcalibration=346⋅1,04⋅0,995
UCPcalibration≈358,04

Теперь фактор продуктивности определяется как отношение фактических трудозатрат к размеру проекта:

PF=1600/358,04≈4,469 чел.-ч./UCP

Полученное значение является индивидуальным эмпирическим коэффициентом продуктивности, определённым по реально выполненному проекту.

### 6.8. Расчёт трудоёмкости разрабатываемого проекта

Размер рассматриваемого проекта:

UCP=967,31

Полученный на основании завершённого проекта фактор продуктивности:

PF=4,469 чел.-ч./UCP

Трудоёмкость определяется как:

Трудоемкость=UCP⋅PF

Следовательно:

Трудоёмкость = 967,31 · 4,469 ≈4 322,91 чел.-ч.

При 160 рабочих часах в одном человеко-месяце:

Трудоёмкость =4 322,91/160≈27,02чел.-мес.

Формальная оценка UCP при индивидуальном PF составляет 4 322,91 чел.-ч. (27,02 чел.-мес.). Она остаётся ниже экспертных и параметрической оценок, поскольку PF = 4,469 ч/UCP получен на единственном небольшом проекте и отражает производительность конкретной команды, а не трудоёмкость многомодульной системы с обработкой в реальном времени.

## 7. Сравнение полученных результатов и определение итоговой трудоёмкости

В ходе оценки проекта было использовано несколько методов, основанных на различных подходах к определению размера и трудоёмкости программного обеспечения:

- После проверки источников пересчитаны FP и COCOMO II, а экспертные оценки одинаковых 52 работ пересмотрены по подсистемам. Трудозатраты выражены в человеко-часах и человеко-месяцах при 160 ч/мес.

- метод PERT;

- функциональные точки (Function Points) с последующим расчётом трудоёмкости по COCOMO II;

- метод Use Case Points (UCP).

Использование нескольких методов позволяет сравнить полученные результаты и определить наиболее обоснованную итоговую оценку.

### 7.1. Сводная таблица результатов

Полученные результаты представлены в таблице.

| Метод | Размер проекта | Трудоёмкость, чел-час | Трудоёмкость, чел-мес |
| --- | --- | --- | --- |
| Наивная экспертная оценка | — | 10 267 | 64,17 |
| PERT | — | 10 691 | 66,82 |
| Function Points + COCOMO II | 360,76 FP / 19,120 KSLOC | 12 071 | 75,44 |
| Use Case Points | 967,31 UCP | 4 323 | 27,02 |

Для перевода результатов в человеко-месяцы принято:

1 чел-мес=160 чел-час

После пересмотра экспертные методы согласуются: наивная оценка – 10 266,88 ч, PERT – 10 690,52 ч. Номинальная COCOMO II даёт 12 071 ч, примерно на 12,9 % выше PERT. Оценка UCP по личному PF – 4 323 ч; она ниже остальных из-за низкого фактора продуктивности калибровочного проекта.

Такой разброс обусловлен различиями в исходных данных и принципах работы используемых методов.

### 7.2. Анализ наивной экспертной оценки

При наивной оценке трудоёмкость проекта была определена путём непосредственной оценки отдельных работ.

Итоговое значение составило:

Наивная оценка = 10 266,88 чел.-ч.

или:

64,17 чел.-мес.

Преимуществом данного метода является то, что оценка непосредственно связана с конкретным перечнем работ проекта. В расчёт были включены анализ требований, проектирование, реализация функциональности, интеграция, тестирование, развёртывание и документирование, а также планирование и управление проектом, учтённые коэффициентом 4 % от суммарной трудоёмкости остальных работ.

Однако результат в значительной степени зависит от экспертного представления о длительности каждой задачи. При разработке сложной системы существует риск недооценить интеграционные работы, исправление дефектов и сложность реализации отдельных компонентов.

### 7.3. Анализ оценки PERT

Метод PERT учитывает неопределённость при оценке продолжительности работ.

В результате была получена общая трудоёмкость:

PERT = 10 690,52 чел.-ч.

или:

66,82 чел.-мес.

Результат PERT превышает наивную оценку приблизительно на:

10 690,52 − 10 266,88 = 423,64 чел.-ч.

Относительное различие составляет:

(10 690,52 − 10 266,88) / 10 266,88 · 100% ≈ 4,13%

Таким образом, две экспертные оценки достаточно близки.

Это объясняется тем, что обе оценки построены на одном перечне работ. Однако PERT дополнительно учитывает неопределённость и возможные отклонения от наиболее вероятного сценария.

### 7.4. Анализ оценки Function Points + COCOMO II

После преобразования функциональных точек в строки исходного кода был получен размер:

Size = 19,12028 KSLOC

На основании данного размера модель COCOMO II определила трудоёмкость:

COCOMO II = 75,44 чел.-мес.

или:

COCOMO II = 12 071 чел.-ч.

Это значительно превышает экспертную и PERT-оценки.

Такое различие объясняется особенностями параметрической модели COCOMO II. Она оценивает разработку как полноценный программный проект и учитывает нелинейное увеличение трудоёмкости с ростом размера системы.

### 7.5. Анализ оценки Use Case Points

После применения коэффициента PF к рассматриваемому проекту была получена трудоёмкость:

4 322,91 чел.-ч.

Это значение примерно в 2,4 раза ниже наивной оценки. После детализации вариантов использования до уровня калибровочного проекта размер системы (967 UCP) почти втрое превышает размер калибровочного проекта (358 UCP), поэтому оставшееся расхождение вызвано прежде всего фактором продуктивности PF = 4,469 ч/UCP. Он значительно ниже значений, предлагаемых в литературе (20 ч/UCP у Карнера, 20–28 ч/UCP у Шнайдера и Уинтерса), и не учитывает различия в масштабе, обработке в реальном времени, тестировании и опыте команды. При PF = 20 ч/UCP трудоёмкость составила бы 967,31 · 20 ≈ 19 346 чел.-ч.

Рассматриваемая шахматная система значительно крупнее калибровочного проекта и включает взаимодействие в реальном времени, турниры, рейтинги, шахматный движок, задачи, Studies, социальные функции, поиск, уведомления, API и административные функции.

### 7.6. Сравнение методов

Каждый результат имеет собственную интерпретацию.

| Метод | Основное преимущество | Основное ограничение |
| --- | --- | --- |
| Наивная оценка | Основана непосредственно на перечне проектных работ | Сильно зависит от экспертных оценок |
| PERT | Учитывает неопределённость выполнения отдельных работ | Всё ещё зависит от исходных экспертных оценок |
| FP + COCOMO II | Использует функциональный размер и параметрическую модель трудоёмкости | Результат зависит от коэффициентов модели и преобразования FP в SLOC |
| UCP | Оценивает систему непосредственно по вариантам использования | Очень чувствителен к выбранному PF и калибровочному проекту |

Сходство наивной оценки (10 266,88 ч) и PERT (10 690,52 ч) обусловлено общим набором 52 экспертно оценённых работ. Параметрическая COCOMO II даёт 12 070,54 ч, то есть примерно на 12,9 % больше PERT – расхождение, приемлемое для предварительных оценок с различными предпосылками.

## Вывод

В ходе работы была проведена оценка трудоёмкости разработки веб-платформы Lichess.org с использованием наивного метода, PERT, функциональных точек в сочетании с COCOMO II и Use Case Points. Были проанализированы функциональные требования, определён размер проекта и рассчитаны необходимые трудозатраты. Сравнение результатов показало, что различные методы дают отличающиеся оценки вследствие особенностей расчёта и используемых исходных данных. Применение нескольких методов позволило получить более обоснованную оценку объёма работ и выявить факторы, влияющие на точность планирования программного проекта.